## Plánovač projektu
REKONSTRUKCE KARLOVA NÁMĚSTÍ TŘEBÍČ
[5 empty] | Zvýrazněné období: | 4 |  |  |  |  | Doba trvání plánu | [5 empty] | Skutečný začátek | [7 empty] | % dokončení |  |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [11 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
[8 empty] | PŘEDPŘÍPRAVA | [16 empty] | I. ETAPA | [60 empty] | II. ETAPA
[8 empty] | 2020 | [34 empty] | 2021 | [51 empty] | 2022
| DRUH POVOLENÍ | SUBJEKT | ZAHÁJENÍ | DOBA TRVÁNÍ | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | Květen 2020 |  |  |  | Červen 2020 |  |  |  | Červenec 2020 |  |  |  |  | Srpen 2020 |  |  |  | Září 2020 |  |  |  | Říjen 2020 |  |  |  |  | Listopad 2020 |  |  |  | Prosinec 2020 |  |  |  |  | Leden 2021 |  |  |  | Únor 2021 |  |  |  | Březen 2021 |  |  |  | Duben 2021 |  |  |  |  | Květen 2021 |  |  |  | Červen 2021 |  |  |  | Červenec 2021 |  |  |  |  | Srpen 2021 |  |  |  | Září 2021 |  |  |  |  | Říjen 2021 |  |  |  | Listopad 2021 |  |  |  | Prosinec 2021 |  |  |  |  | Leden 2022 |  |  |  | Únor 2022 |  |  |  | Březen 2022 |  |  |  |  | Duben 2022 |  |  |  | Květen 2022 |  |  |  | Červen 2022 |  |  |  |  | Červenec 2022 |  |  |  | Srpen 2022 |  |  |  | Září 2022 |  |  |  |  | Říjen 2022
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130
[7 empty] | Č.TÝDNE | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0. PŘÍPRAVA - PODKLADY
1. PODKLADY | dle zadání
Stavební povolení
2. SOUTĚŽ NA VÝBĚR ZHOTOVITELE |  | MěÚ Třebíč | 1 | 19
3. KOORDINAČNÍ ČINNOST |  | MěÚ Třebíč
VÝSTAVBA
KANALIZACE - I.etapa | SP | VaS Třebíč
STOKA A-KN, A-KN1 + přípojky |  |  | 23 | 13
STOKA ACH, ACH-A + přípojky |  |  | 31 | 13
STOKA AI + přípojky |  |  | 40 | 17
STOKA A-d + přípojky |  |  | 48 | 13
KANALIZACE - II.etapa | SP | VaS Třebíč
STOKA A1-d |  |  | 79 | 5
přípojky - Karlovo náměstí Sever |  |  | 79 | 22
VODOVOD - I.etapa | SP | VaS Třebíč
ŘAD 1 |  |  | 31 | 13
ŘAD 1 - přepojení |  |  | 57 | 8
ŘAD 3 |  |  | 44 | 13
VODOVOD - II.etapa | SP | VaS Třebíč
ŘAD 2 |  |  | 92 | 17
PLYNOVOD NTL - I.etapa | ÚR | GasNet
Jejkovská brána |  |  | 16 | 4
Karlovo nám. - Jihlavská brána |  |  | 48 | 9
PLYNOVOD NTL - II.etapa | ÚR | GasNet
Karlovo náměstí Sever |  |  | 101 | 8
NN, VN | ÚR | Eon
NN - Karlovo náměstí - Jih |  |  | 57 | 21
NN - Karlovo náměstí - Sever |  |  | 101 | 17
VN - ul.Přerovského-asf.komunikace Karlovo nám. |  |  | 18 | 9
VN - Karlovo náměstí - Jih |  |  | 61 | 18
VN - Karlovo náměstíí - Sever |  |  | 105 | 11
VO | ÚR | město Třebíč
Karlovo náměstí - Jih |  |  | 57 | 22
Karlovo náměstí - Sever |  |  | 101 | 15
TEPLOVOD | ÚR | TTS Energo
ul. Přerovského-asf.komunikace Karlovo nám. |  |  | 9 | 5
Jejkovská brána |  |  | 14 | 4
Karlovo náměstí - Jih |  |  | 48 | 13
Karlovo náměstí - Sever |  |  | 101 | 8
SLABOPROUDÉ ROZVODY | ÚR
CETIN - Jihlavská brána a před MěÚ Třebíč |  | CETIN | 23 | 8
CETIN - Karlovo náměstí Jih |  | CETIN | 51 | 9
CETIN - Karolovo náměstí - Sever |  | CETIN | 105 | 4
METROPOLITNÍ SÍŤ - Karlovo náměstí - Jih |  | město Třebíč | 55 | 9
METROPOLITNÍ SÍŤ - Karlovo náměstí - Sever |  | město Třebíč | 105 | 8
ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM / DOHLED |  | město Třebíč
Jejkovská brána - průzkum - s TTS a NTL |  |  | 9 | 3
ul-Přerovského - dohled - s TTS a VN |  |  | 20 | 3
Karlovo náměstí - Jih |  |  | 20 | 13
Karlovo náměstí - Sever |  |  | 92 | 13
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY | DUSP | město Třebíč
Rozebírání dlažeb před MěÚ a dále k Jejkovské bráně |  |  | 20 | 13
Dláždění Karlovo náměstí - Jih |  |  | 70 | 52
Dláždění Karlovo náměstí - Sever |  |  | 92 | 32
Dokončovací práce |  |  | 118 | 9
KAŠNY |  | město Třebíč
Kašna - východní část
Spodní stavba |  |  | 101 | 6
Vrchní stavba + Technolohie |  |  | 107 | 8
Kašna - západní část
Spodní stavba |  |  | 101 | 6
Vrchní stavba + Technolohie |  |  | 112 | 8
VEGETAČNÍ ÚPRAVY | DUSP | město Třebíč
Vegetační úpravy Karlovo náměstí - Jih |  |  | 73 | 8
Vegetační úpravy Karlovo náměstí - Sever |  |  | 122 | 5