## List1
Orientační harmonogram stavby - Václavské nám. - 2. etapa
| rok |  | 2024
| měsíc |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září
| týden |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
objekt | SO 01 | Komunikace, chodníky a zpevněné plochy | bar: duben 14 to srpen 35
| SO 02 | Veřejné osvětlení | bar: červen 23 to srpen 35
| SO 03 | Sadové úpravy | bar: červenec 27 to srpen 35
| SO 04 | Objekty pro komunální a separovaný odpad | bar: květen 21 to srpen 35
| SO 11 | Městský mobiliář | bar: červenec 27 to srpen 35
objekt | SO 09 | Rekonstrukce kanalizace | bar: duben 14 to červen 24
| SO 10 | Rekonstrukce vodovodu | bar: červen 24 to červenec 29
Obnova plynovodu | bar: květen 20 to červen 24
Obnova rozvodů NN | bar: červen 25 to červenec 28
T-Mobile | bar: červenec 28 to červenec 30
archeologové - předpoklad dohled | bar: květen 18 to srpen 35