OBCHODNÍ PODMÍNKY – ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

pro uzavření Smlouvy o dílo

č. objednatele:……….,  č. zhotovitele: …………

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“ nebo též „OZ“)

# Smluvní strany

Objednatel: 	MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupené Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, oprávněným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20. 10. 2022

Bankovní spojení: KB Třebíč

č. ú. 329711/0100

IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

Ing. Petr Urbánek, tel.: 739 485 239, e-mail: petr.urbanek@trebic.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	………………………

se sídlem……………………

zastoupen…………………..

Bankovní spojení:…………..

č. ú.:…………………………

IČ:……………………………

DIČ:…………………………

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: …………………, tel.: ………., e-mail: ………………

Zapsaný v Obchodním rejstříku u …., oddíl …., vložka….

Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 OZ)……….

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu osob oprávněných jednat ve věcech realizace nebo jejich oprávnění lze provést pouze dodatkem ke Smlouvě.

# Předmět Smlouvy

## Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.

## Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku a jejich přílohách. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech.

## Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla dle Smlouvy.

# Specifikace díla

## Předmětem Smlouvy je provedení tohoto díla:

## Část I.: „Třebíč - Masarykovo náměstí – část před gymnáziem – vegetační úpravy“ podle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované autorizovaným krajinářským architektem Ing. Vítem Doleželem, Tyršova 10, Jihlava, pod číslem zakázky 24.02 (dále jen „projektová dokumentace“) s korekcemi vyplývajícími z pokynů Objednatele uvedených ve výzvě k podání nabídky na tuto veřejnou zakázku. Uvedená I. část díla může být také dále ve Smlouvě nazývána stavbou. Stavba se řídí dalšími ustanoveními Smlouvy, která se vztahují k dílu a ke stavbě.

## Část II.: Následná péče o výsadby po dobu 3 let podle projektové dokumentace (viz dále mimo jiné článek VII. Smlouvy). Uvedená II. část díla může být také dále ve Smlouvě nazývána údržbou. Údržba se řídí dalšími ustanoveními Smlouvy, která se vztahují k dílu a k údržbě.

## Dílo je tedy rozděleno do dvou částí, kdy II. část díla bezprostředně navazuje na splnění I. části díla. Obsah I. části díla a také obsah II. části díla je podrobně popsán v projektové dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci již od Objednatele převzal před podpisem Smlouvy a je s ní dobře obeznámen.

## Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé akce.

## Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu prací, dodávek a služeb a dále též obsažených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky ze dne ……...2025. Tato veřejná zakázka je u Objednatele evidována pod č. 25160001  (dále jen „veřejná zakázka“). Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

### zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení stavby včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

### dodávku veškerých materiálů, výrobků a dílů potřebných pro realizaci díla a předání díla včetně veškerých souvisejících nákladů (doprava, výsadba, dokončovací péče, včetně všech pomocných činností atd.),

### provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla, zejména s ohledem na existenci sítí technické infrastruktury

### projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

### zajištění uložení a ekologické likvidace vzniklých odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,

### uvedení pozemků a budov dotčených stavbou do původního stavu,

### vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy, to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy

## Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami v souladu se Smlouvou.

## Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil okolní budovy a prostranství. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

## Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

# Doba plnění

## Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této době plnění:

## Termín zahájení: 			30. 09. 2025

## Termín dokončení: 			I. část díla:   do 30.11.2025

II. část díla:  30.11.2028.

II. část díla bezprostředně navazuje na I. část díla. Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení všech prací, požadovaných Objednatelem dle této Smlouvy.

## Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že součástí předání díla je vždy také jeho převzetí Objednatelem. Dílo bude předáváno postupně po částech dle článku XII. Smlouvy.

## Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

## Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

## Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo postupem prací nebo že při realizaci díla nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví Zhotoviteli závaznou lhůtu do kdy má Zhotovitel nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty může Objednatel od Smlouvy odstoupit.

## Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků

## Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.

## Dojde-li k přerušení prací na díle, musí Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. Po odstranění překážek je Zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce na díle a uvědomit o tom současně Objednatele.

V.	Místo plnění

## Místem plnění je Třebíč, Masarykovo náměstí, část před gymnáziem, blíže specifikováno ve výše uvedené projektové dokumentaci. Dílo bude prováděno na pozemku p.č. 174 v k.ú. Třebíč a obci Třebíč. Místo a rozsah plnění jsou rovněž specifikovány v příloze č.1 Smlouvy.

# VI.	Cena za provedení díla a platební podmínky

## Cena za provedení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaných Objednatelem, a činí celkem:

I. část díla – cena bez DPH ………..Kč

II. část díla – cena bez DPH ………….Kč

cena za provedení díla celkem bez DPH ……..,-- Kč

(Slovy:…………………Kč bez DPH)

- viz rozpočet v příloze Smlouvy.

K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši dle platné právní úpravy.

## Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady Zhotovitele, které bude mít při realizaci a v souvislosti s realizací díla, včetně cestovních nákladů. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací dokumentace, tzn., že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro řádné provedení díla.

## Vícepráce:

Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn.

Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto Smlouvou, musí na tuto skutečnost Zhotovitel písemně upozornit Objednatele před zahájením těchto prací. V obou případech musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací formou písemného dodatku k této Smlouvě (za dodržení podmínek zadávací dokumentace na tuto veřejnou zakázku a rovněž zákona o zadávání veřejných zakázek), a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu.

Veškeré vícepráce budou oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (viz rozpočet v příloze Smlouvy)

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele (viz příloha Smlouvy), použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS a. s., v c. ú. RTS 2017, ponížené o 15 %,

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

- V případě, že dílo nebude (za podmínky souhlasu Objednatele zakotveného v dodatku ke Smlouvě) provedeno Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena podle rozsahu skutečně provedeného díla.

- Objednatel neposkytuje zálohu. Pokud jde o I. část díla, dílo Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí I. části díla. Pokud jde o II. část díla, budou prováděné práce Objednatelem Zhotoviteli hrazeny postupně po jejich řádném provedení, na základě faktury vystavené Zhotovitelem, vždy za kalendářní čtvrtletí po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí, na základě soupisu řádně provedených, předaných a převzatých prací v uplynulém kalendářním čtvrtletí.

- Splatnost faktury Zhotovitele je stanovena na 30 dnů od jejího vystavení za předpokladu, že faktura bude Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím vystavení. Faktura bude zaplacena dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání fakturované částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet. Pokud bude faktura doručena Objednateli později, než je výše stanoveno, o toto prodlení se prodlužuje splatnost této faktury.

- Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo

- obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele

- předmět dodávky a den jejího splnění

- den odeslání faktury a datum její splatnosti

- označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

- soupis řádně provedených fakturovaných prací a dodávek

- celkovou fakturovanou částku

- prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list)

Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené a doručené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli.

Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné uznání Objednatele.

8.  Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, kdy bylo předáno a převzato dílo (viz odst.5. tohoto článku a článek XII. této Smlouvy). Adresa pro doručení faktury je: fakturace.160@trebic.cz

V případě prodlení Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení Objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

9.  Čestné prohlášení zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu úhrady daně z přidané hodnoty ( dále jen „DPH“):

      - Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou Objednatelem zasílány na základě ustanovení této Smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v odstavci 2. tohoto článku.

      - Smluvní strany se tímto dohodly, že Objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za Zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této Smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH Objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla Zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za Zhotovitele současně Objednatel Zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu ……………………). Dnem provedení úhrady na cenu díla Zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti Zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této Smlouvy Finanční úřad v……………, adresa…………… Zhotovitel je povinen ihned Objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

10.   Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávku/y, kterou/é bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s ní/nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za každé jakékoliv porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.

# VII.	Speciální ustanovení k části II. díla (údržba)

## Část II. díla (údržba) bezprostředně navazuje na část I. díla.

## Následná péče o výsadby (údržba) je popsána v projektové dokumentaci a spočívá především v: zálivce vysazených rostlin, kosení trávníku, pletí záhonů, péči o trvalky, kontrole a následném odstranění kotvení stromů po uplynutí období následné péče.

## Zhotovitel je povinen sledovat potřebnost provedení jednotlivých prací a tuto část díla zajišťovat průběžně a dle potřeby. Zjistí-li Objednatel prodlení Zhotovitele v provádění prací (uvedeny v projektové dokumentaci), je Objednatel oprávněn písemně stanovit Zhotoviteli závazný termín pro provedení těchto prací. Pokud Zhotovitel uvedené práce neprovede ani v tomto stanoveném termínu, poruší Smlouvu podstatným způsobem se všemi důsledky.

## Zhotovitel je povinen o průběhu prací vést provozní deník za stejných podmínek jako jsou stanoveny pro vedení stavebního deníku v čl. VIII. Smlouvy.

# VIII.		Stavební deník

## Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli do dne ukončení části I. díla a jeho předání Objednateli vést obvyklým způsobem stavební deník, v němž budou průběžně zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací v průběhu části I. díla, včetně prací poddodavatelů.

## Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy. Stavební deník bude uložen u Zhotovitele, konkrétně u jeho osoby oprávněné jednat ve věcech realizace (viz článek I. Smlouvy) a bude oběma stranám kdykoliv přístupný.

## Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem 
pověřená osoba – osoba oprávněná jednat ve věcech realizace (viz článek I. Smlouvy), tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního deníku, včetně aktuálního kontaktu na ni. V případě změny této osoby Zhotovitelem nebo změny kontaktu na ni musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena i ve stavebním deníku. Následně bude řešeno i v dodatku ke Smlouvě.

## Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a dalším příslušným oprávněným orgánům, včetně poskytovatele dotace na financování díla.

## Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

## Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

## Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna Smlouva.

## Pokud Zhotovitel stavební deník nepovede řádně, v souladu se Smlouvou, poruší Smlouvu podstatným způsobem.

# IX.	Staveniště a jeho zařízení

## Objednatel předá Zhotoviteli staveniště před termínem pro zahájení prací na díle – na stavbě (viz článek IV. odst.1. Smlouvy). Zhotovitel zahájí práce na díle po předání staveniště ve výše uvedeném termínu (viz článek IV. odst. 1. Smlouvy).  Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené k provedení díla - stavby, které je vymezeno v článku V. Smlouvy a v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku.

## Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

## Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování stavby na staveništi výhradní odpovědnost především za:

### zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

### zajištění zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště; a

### provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

## Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací na stavbě (I. část díla) zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

## Zhotovitel po celou dobu realizace stavby zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

## Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií, vody a veškerých souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.

7.  Staveniště bude Zhotovitelem řádně vyklizeno a uklizeno v souvislosti s ukončením I. části díla (stavba) a předáním stavby Objednateli. Současně se stavbou bude předáno Objednateli i staveniště v řádném stavu.

# X.	Podmínky provádění díla

## Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu.

## Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu je možno provádět pouze po předchozím odsouhlasení v dodatku Smlouvy.

## Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo provést, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust.                  § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost Zhotovitel nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.

## Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč, o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek, v účinném znění.

Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 4 výše uvedené obecně závazné vyhlášky o nedělích a státem uznaných svátcích lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

- Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, plně odpovídá Zhotovitel, který je povinen ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla.

- Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele.

- Před zakrytím prací, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

- Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku realizace díla navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.

- Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro Objednatele).

- Práce na díle, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem takové vady díla neodstraní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit z důvodu porušení Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

### v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku V. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

### neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

### nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou.

12.	Smluvní vztah Zhotovitele s každým poddodavatelem musí vždy být v souladu se Smlouvou, za to odpovídá Zhotovitel. Zadavatel (zde Objednatel) má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Zadavatele (zde Objednatele) předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli. Pokud Zhotovitel toto ustanovení jakkoli poruší, poruší Smlouvu podstatným způsobem.

13.	Plochy určené k osázení jsou majetkem města Třebíče.

14.  Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce.

15. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály, výrobky a díly potřebné pro realizaci díla, které na plnění díla použije, budou v době jeho plnění díla již v jeho vlastnictví. Pokud Zhotovitel toto ustanovení poruší, poruší Smlouvu podstatným způsobem.

# XI.	Záruka za jakost

## Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. Pokud jde o I. část díla, poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost v délce 36 měsíců (slovy třicetšest měsíců) od data předání a převzetí díla - stavby. Pokud jde o II. část díla, poskytuje Zhotovitel Objednateli na všechny konkrétní práce v rámci plnění díla v této II. části (údržba) záruku za jakost v délce 30 dnů (slovy třicet dnů) od data předání a převzetí konkrétního plnění.

## Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle odst. 1 tohoto článku vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění reklamované vady díla, a to včetně termínu pro odstranění vady díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

## Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla, zahájit odstraňování vady díla, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vadu či příčiny, které ji vyvolaly, a vadu odstranit v technicky co nejkratší době, tj. v přiměřené době (vzhledem k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

## Reklamaci vad díla lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby.

## Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

## Oznámí-li Zhotovitel, že vadu/y díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad/y vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tuto/tyto vadu/y neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

## V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem a jeho předání a převzetí neběží záruční doba na díle s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že pokud se bude u I. části díla tímto způsobem záruka za dílo prodlužovat, záruka za I. část díla skončí nejpozději uplynutím 10 let ode dne předání a převzetí I. části díla.

## Smluvní strany se dohodly, že:

### neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou/é vadu/y díla ve lhůtě dle článku XI. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

### nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad/y díla v termínech dle článku XI. odst. 3 Smlouvy; a/nebo

### oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu/y neodstraní; a/nebo

### je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamovanou/é vadu/y díla ve lhůtě stanovené Objednatelem neodstraní,

### má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo (pokud se tak Objednatel rozhodne) zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vad/y (dále též „oprava“) třetí osobě dle svého výběru. O zadání konkrétní/ch oprav/y třetí osobě Objednatel vyrozumí Zhotovitele, který již není oprávněn tyto opravy provést. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. Tento výše popsaný postup se v žádném případě nedotýká záruky Zhotovitele za dílo.

## Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

## O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

# XII.	Předání a převzetí díla

## Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Smluvní strany se dohodly, že součástí předání díla musí být také jeho převzatí Objednatelem.

## Pro I. část díla (stavbu) platí: Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy I. část díla ukončit a předat (odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. Součástí tohoto předání části I. díla (stavby) bude rovněž předání řádně vyklizeného a uklizeného staveniště Objednateli.

- Pro II. část díla (údržbu) platí: Dílo bude předáváno průběžně, vždy po uplynutí kalendářního čtvrtletí, a budou předávány pouze řádně provedené a ukončené práce za uplynulé kalendářní čtvrtletí.

Pro I. část díla i pro II. část díla platí dále uvedená ustanovení upravující předávání a přebírání díla.

## K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či to je obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran (viz osoby oprávněné jednat ve věcech realizace, uvedené u smluvních stran v článku I. Smlouvy). Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

## Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku předávaného a přebíraného díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady a/nebo nedodělky, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad a/nebo nedodělků díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám a/nebo nedodělkům díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a/nebo nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady díla. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

## V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v účinném znění, a předpisů prováděcích a souvisejících, a to vše při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

## Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění díla.   Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

## V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec uvedený § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

# XIII.	Smluvní pokuty, úrok z prodlení

## Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli vůči Zhotoviteli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení ceny za provedené dílo.

## Za prodlení Zhotovitele se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli tuto smluvní pokutu: u I. části díla smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení, u II. části díla u každého dílčího plnění smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení. Pokud v II. části díla bude konkrétní termín plnění stanoven Objednatelem a ze strany Zhotovitele bude porušen, platí tato smluvní pokuta i pro tuto situaci.

## V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti zahájit odstraňování reklamované vady v termínu stanoveném ve Smlouvě a v případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000 Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

## Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla - části díla dle Smlouvy smlouvu s poddodavatelem v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku a nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy s poddodavateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč.

## Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění dle Smlouvy, sjednaly strany Smlouvy vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

## Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

# XIV.	Odstoupení od Smlouvy

## Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Dílo provedené do dne odstoupení od Smlouvy je ve vlastnictví Objednatele.

## Smluvní strany se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení Smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný) a v dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (§2002).

## V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně písemného upozornění Zhotovitele na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy (především viz dále v tomto bodě – pokud tam ale není pro konkrétní povinnost Zhotovitele stanovena lhůta jiná), a to vše pod sankcí smluvní pokuty (sjednané pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den Zhotovitelova prodlení.

## Odstoupením od Smlouvy (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě. Pokud by Zhotovitel zavinil odstoupení od Smlouvy nebo odstoupil od Smlouvy a tato skutečnost měla dopad na čerpání dotace na financování díla, je Zhotovitel povinen vzniklou újmu Objednateli plně uhradit. Ukončením Smlouvy tato jeho povinnost nezaniká.

## Smluvní strana, která důvodné odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

## V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku.

### Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

### Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.

### Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

### Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

# XV.	Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

## Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění. Rovněž v případě údržby nese zhotovitel nebezpečí škody na věci do dne předání plnění Objednateli. Prováděné dílo je po celou dobu jeho plnění ve vlastnictví Objednatele.  Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění v dostatečné výši a zavazuje se jej mít takto sjednáno po celou dobu plnění závazků ze Smlouvy. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k doložení této skutečnosti, což je Zhotovitel povinen splnit, jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší Smlouvu.

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště od Objednatele až do řádného předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,

- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku, pokud nebude v jednotlivých případech smluvními stranami dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

## Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla nebo do majetku Objednatele. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a Zhotovitel nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení Zhotovitelem je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit, neboť tato zjištěná skutečnost bude posuzována jako podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

# XVI.	Společná ustanovení

## Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

## Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

## Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy vždy na jedné listině (v jednom dokumentu). Jiným způsobem nelze tuto Smlouvu měnit.

## Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

## Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Pokud u Smlouvy půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.

## Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

## Není-li konkrétní věc ve Smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním této veřejné zakázky, která je předmětem Smlouvy, související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.

## Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

## Zhotovitel prohlašuje, že splňuje všechny předpoklady a má dostatečné kapacity a vybavení pro řádné splnění tohoto smluvního vztahu.

## Zhotovitel nesmí jakkoli přenést nebo převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající nebo Smlouvu na jinou osobu, jinak bude toto jeho jednání posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % z celkové ceny díla (viz čl. VI. odst.1. – cena celkem).

## XVII.	Závěrečná ustanovení

## Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami - osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít za obě smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv (viz odst. 9. tohoto článku).

## Osoba(y) podepisující Smlouvu za Zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.

## Smluvní strany konstatují, že Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu.

## Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).

- Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

č.1 – Situace návrhu z projektové dokumentace

č.2 – Položkový rozpočet.

## Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

## Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli v den, kdy se písemnost dostane do sféry vlivu Zhotovitele.

## Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí na všech originálních vyhotoveních této Smlouvy (viz odst. 3. tohoto článku).

## Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9.	Tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění - zveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel.

10.O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. …..… ze dne ………...

V Třebíči dne………	V…………….., dne …………

Objednatel	Zhotovitel

město Třebíč	……………

………………………………………	……………………………………

Ing. Pavel Janata	…………………….

místostarosta	...............................

Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Třebíč, IČ 00290629 (jako Objednatelem) a ………………..se sídlem…., IČ……… (jako Zhotovitelem), jejímž předmětem je Třebíč - Masarykovo náměstí před gymnáziem – vegetační úpravy a jejich následná údržba, kdy tato smlouva o dílo je evidována u Objednatele pod č………….. a u Zhotovitele pod č……………

Situace návrhu z projektové dokumentace

(je neoddělitelně připojena - … stran)

V Třebíči dne………	V…………….., dne …………

Objednatel	Zhotovitel

město Třebíč	……………

………………………………………	……………………………………

Ing. Pavel Janata	…………………….

místostarosta	...............................

Příloha č. 2

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Třebíč, IČ 00290629 (jako Objednatelem) a ………………..se sídlem…., IČ……… (jako Zhotovitelem), jejímž předmětem je Třebíč – Masarykovo náměstí – část před gymnáziem – vegetační úpravy a jejich následná údržba, kdy tato smlouva o dílo je evidována u Objednatele pod č………….. a u Zhotovitele pod č……………

Položkový rozpočet

(je neoddělitelně připojen - … stran textu)

V Třebíči dne………	V…………….., dne …………

Objednatel	Zhotovitel

město Třebíč	……………

………………………………………	……………………………………

Ing. Pavel Janata	…………………….

místostarosta	.............................