Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 17004234625

uzavřené dle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) pro akci:

„Zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci veřejného osvětlení ulic Sucheniova a Pražská“

- Smluvní strany

  - Objednatel: 	Město Třebíč

Sídlo:	Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních:	Ing. Zuzana Kratochvílová, místostarostka, pověřená k podpisu rámcové dohody na základě usnesení zastupitelstva města č. 3/5/ZM/2024 ze dne 12.12.2024

ve věcech technických: 	Ondřej Hrňák, tel.: 568 896 145, Ondrej.Hrnak@trebic.cz

Vítězslav Kunst, tel.: 568 896148, Vitezslav.Kunst@trebic.cz

IČO:	00290629

Bank. spojení:	KB Třebíč, č. ú. 329711/0100

(dále jen „Objednatel“)

  - Zhotovitel: 	METROPROJEKT Praha a.s..

# Sídlo:			     Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

Oprávněný zástupce

ve věcech smluvních:	Ing. Vladimír Seidl, předseda představenstva

Ing. Petr Vyskočil, místopředseda představenstva

# ve věcech technických:	Ing. Jakub Vojtěch, vedoucí střediska

IČO:	45271895

DIČ: 	CZ45271895

Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	9302021/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

# (dále jen „Zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento dodatek smlouvy o dílo.

# Předmět dodatku smlouvy

  - Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo (č. objednatele: 17004234625, č. zhotovitele: 8706/MP) uzavřené dne 24. 3. 2025, na akci „Zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci veřejného osvětlení ulic Sucheniova a Pražská“ (dále jen Smlouva), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

  - Předmětem tohto dodatku je prodloužení termínu plnění pro zajištění pravomocného    povolení záměru a vypracování PDPS v souladu s odst. 2.4. smlouvy. V průběhu zajištění  inženýrské činnosti zhotoviteli doposud chybí majetkoprávní souhlasy, zejména pak z podniků: Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa železnic s.o. a Kraje Vysočina. Vše vyžaduje mnohonásobně více času, než se dalo předpokládat. V souladu s čl. 3.4. smlouvy zhotovitel požádal 11.11.2025 o prodloužení termínů plnění.

# Změna smlouvy

Obě smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

## 3.1. Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1.:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DPZ dle odst. 2.4. písm. a)				do 31. 8. 2025

Zajištění pravomocného povolení záměru

dle odst. 2.4. písm. b)							do 30. 11. 2025

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu

dle odst. 2.4. písm. c)							do 30. 11. 2025“

se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DPZ dle odst. 2.4. písm. a)				do 31. 8. 2025

Zajištění pravomocného povolení záměru

dle odst. 2.4. písm. b)							do 24. 2. 2026

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu

dle odst. 2.4. písm. c)							do 11. 3. 2026

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

# Ostatní ustanovení

- Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Města Třebíč. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Tento dodatek je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- O uzavření tohoto dodatku Smlouvy o dílo rozhodla Rada města Třebíč na své 24. schůzi konané dne 20. 11. 2025 pod číslem usnesení  XX/24/RM/2025.

Objednatel	Zhotovitel

Město Třebíč	METROPROJEKT Praha a.s.

V Třebíči	V Praze

………………………………………	……………………………………

Ing. Zuzana Kratochvílová	METROPROJEKT Praha a.s.

místostarosta